## Risk Register
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Terakreditasi
No. 2322/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/IV/2022, Tanggal 21 April 2021 (PS. Biologi)
No. 7427/SK/BAN-PT/ Akred/S/XI/2020, Tanggal 17 Nov 2020 (PS. Fisika)
No. 922/SK/BAN-PT/Ak./S/III/2024, Tanggal 09 Maret 2024 (PS. Sains Lingkungan)
Jl. Jen. A. Yani. Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. 0711-510043 Fax.0711514782 E-mail: admin@univpgri-palembang.ac.id
| Tahun Akademik: | 2023/2024
BADAN PENJAMINAN MUTU
NO | IDENTIFIKASI RESIKO |  |  |  | ANALISA RESIKO |  |  |  | TINDAKAN MITIGASI RESIKO (Mencegah & Mengurangi) |  |  | TINDAKAN YANG DIPROGRAMKAN |  |  |  | ANALISA RESIKO/RESIDUAL RISK (setelah dilakukan tindakan)
| LINGKUP | URAIAN RESIKO | KONSEKUENSI RESIKO | DAMPAK (DARI KONSEKUENSI) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (KxD) | Level Resiko | PROSES & PROSEDUR | PEOPLE/ ORANG | STRATEGI | RENCANA KEGIATAN | BATAS WAKTU | PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB | STATUS PROGRAM (SELESAI/ BELUM) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (KxD) | Level Resiko
1 | Standar Sistem Mutu | Pelaksanaan target sertifikasi standar Internasional QMS ISO 9001: 2015, melampaui target waktu yang ditetapkan | Supporting pencairan anggaran dan persepsi elemen BPM belum merata | Menurunkan reputasi dan target institusi dalam tata kelola manajemen tersertifikasi Badan Sertifikasi Internasional terganggu | 4 | 3 | 12 | Sedang | Diperlukan sosialisasi dan pemahaman | Ka. BPM, Div. SPMI, SPME | Koordinasi | Sosialisasi secara masif dan dilakukan evaluasi pemahaman | 6 bulan | UPM,GPM | Belum
2 |  | Proses pelaksanaan quality assurance di semua lini belum optimal | kinerja mutu semua unit kerja tidak dapat dipastikan dukungan dan kontribusinya | Peningkatan kinerja mutu Akreditasi Institusi dengan target Unggul / "A" terganggu | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Diperlukan sosialisasi dan pemahaman | Ka. BPM, Div. SPMI, SPME | Koordinasi | Pelaksanaan Rapat Senat untuk mengawal RENSTRA | 6 bulan | UPM,GPM | Belum
3 |  | Tindak lanjut perbaikan temuan dari auditee tidak efektif pasca kegiatan setiap AUDIT INTERNAL | pemahaman Auditee terhadap aspek Couse Analysis, Correction dan Corrective Action tidak merata | Penyusunan laporan audit internal terhambat, dan jadwal pelaksanaan Tinjauan Manajemen terganggu | 3 | 4 | 12 | Sedang | Koordinasi secara intensif | Ka. BPM, Div. SPMI, SPME | Refreshment | Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya | 1 bulan | UPM,GPM | Belum
4 |  | Target pelaksanaan audit internal melampaui batas waktu yang ditetapkan BPM | sebagai auditor karena kesibukannya sebagai dosen dan struktural, mengubah jadwal tersendiri dengan kesepakatan auditee | Waktu pelaksanaan audit menjadi panjang dan mengganggu aktifitas lainnya | 3 | 3 | 9 | Sedang | Sosialisasi secara periodik | Ka. BPM, Div. SPMI, SPME | Pembinaan | Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya | 10 hari | UPM,GPM | Selesai | 2 | 2 | 4 | Rendah
5 |  | Masa berlaku status akreditasi program studi habis waktu melampaui ≤ 6 bulan | lupa, over load pekerjaan di institusi dan di prodi hombased | Reputasi program studi terganggu dalam pengajuan reakreditasi | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Diperlukan sosialisasi dan pemahaman | Ka. BPM, Div. SPMI, SPME | Koordinasi | Dibuatkan program pengendalian hasil akreditasi | 3 bulan | UPM,GPM | Belum
KETERANGAN :
|  | SKALA KEMUNGKINAN (K) |  |  |  |  | TINGKAT RESIKO (D) |  |  | MATRIK RESIKO (Level Resiko) |  |  |  | Palembang, Desember 2024
| TIPE |  | NILAI | URAIAN |  | TIPE |  | NILAI |  | KRITIKAL | 20-25 | Resiko tidak dapat |  | Fakultas Sains dan Teknologi
| SANGAT SERING |  | 5 | 50% terjadi |  | SERIUS |  | 5 |  | TINGGI | 13-19 | Resiko ini bisa
| SERING |  | 4 | 20% terjadi |  | TINGGI |  | 4 |  | SEDANG | 6-12 | Resiko dapat
| SEDANG |  | 3 | 10% terjadi |  | SEDANG |  | 3 |  | RENDAH | 1-5 | Resiko akan dapat
| JARANG |  | 2 | 5% terjadi |  | RENDAH |  | 2 | [5 empty] | Dewi Novianti, S.Si., M.Kes
| HAMPIR TIDAK PERNAH |  | 1 | 2% terjadi |  | SANGAT RENDAH |  | 1 | [5 empty] | NIDN. 0002118002