JADWAL  AUDIT  MUTU  INTERNAL (AMI)

Tahun Akademik 2024/2025

( 1 November  s.d 30 Desember 2025)

Berikut Jadwal Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2024/2025:

| No | Kegiatan | Pelaksana | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evaluasi Diri | Dekan/Kaprodi | 1 - 20 Nov 2025 |
| 2. | Mengajukan permohonan desk evaluation | Dekan | 22 November 2025 |
| 3. | Desk Evaluation | Tim Auditor Internal | 24 - 28 Nov 2025 |
| 4. | Rekomendasi Proses Visitasi | Auditor | 29 November 2025 |
| 5. | Visitasi | Auditor | 1 - 13 Desember 2025 |
| 6. | Perbaikan dan RTL | Dekan/Kaprodi | 17 Desember 2025 |
| 7. | Pemeriksaan Perbaikan dan RTL | Auditor | ≤ 20 Desember 2025 |
| 8. | Laporan AMI, RTM, dan RTL | Fakultas/PPS | ≤ 27 Desember 2025 |

Demikian agar kita dapat melaksanakan pengisian dan pelaksanaan Ami TA.2024/2025.

Palembang,  31 Oktober 2025

Ketua GPM

Muhrinsyah Fatimura